## PLAN DE TRABAJO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras
PLAN DE TRABAJO
OBRA: "Edificio Nueva Sede - Centro Deportivo de Tiro"- EDIFICIO PRINCIPAL
|  |  | HITO 1 |  |  |  |  | HITO 2 |  | HITO 3 |  | HITO 4 | HITO 5
ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | MES 1: 100%
1.2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS | MES 1: 100%
2 | DOCUMENTACION
2,1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | MES 1: 100%
2,2 | DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | MES 1: 100%
2,3 | DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | HITO 5 MES 12: 100%
2,4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | HITO 5 MES 12: 100%
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE | HITO 1 MES 2: 100%
3.2 | DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE | HITO 1 MES 2: 100%
3.3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA | HITO 1 MES 2: 100%
3.4 | EXCAVACION MECANICA CON RETIRO | HITO 1 MES 2: 100%
3.5 | EXCAVACIONES MANUALES VARIAS CON RETIRO | HITO 1 MES 2: 100%
3.6 | RETIRO DE EXCEDENTES | HITO 1 MES 2: 100%
3.7 | RETIRO Y RECOLOCACION DE SUMIDEROS Y TAPAS DE SERVICIOS | HITO 1 MES 2: 50%; HITO 3 MES 10: 50%
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
4.1 | FUNDACIONES DE H°A°
| FUNDACIONES | HITO 1 MES 3: 100%
| PLATEA | HITO 1 MES 3: 100%
| BASES VARIAS | HITO 1 MES 3: 100%
4.2 | COLUMNAS DE H°A° | HITO 1 MES 4: 50%; HITO 1 MES 5: 50%
4.3 | TABIQUES DE H°A°
| TABIQUES SUBMURALES | HITO 1 MES 4: 50%; HITO 1 MES 5: 50%
| TABIQUE DE H° A° E=15 | HITO 1 MES 4: 25%; HITO 1 MES 5: 25%; HITO 1 MES 6: 25%; HITO 2 MES 7: 25%
4.4 | LOSA DE H°A°
| LOSA PASARELA E=12 | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
| LOSA ALIVIANADA 32CM | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
| LOSA H° A° E=16 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
4.5 | LOSETA PREMOLDEADA
4.6 | LOSETA L120 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
4.7 | VIGA H°A° | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| TIMPANO PARA APOYO DE VIGAS PARABALAS - TIRO PRÁCTICO | HITO 1 MES 5: 33.33%; HITO 1 MES 6: 33.33%; HITO 2 MES 7: 33.34%
4.8 | ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO | HITO 1 MES 5: 50%; HITO 1 MES 6: 50%
4.9 | CORDON CUNETA 70CM | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
4.1 | CORDON H°A° CAZOLETAS | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
4.11 | BORDE DE CONFINAMIENTO PARA LOSETA CRIBADA | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
5 | ESTRUCTURA LIVIANA
5.1 | COLUMNAS METALICAS
| COLUMNAS METÁLICAS 120/120/4 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| COLUMNAS METÁLICAS 160/160 CON RELLENO H° | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| COLUMNA METALICA 2 "UPN"300 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
5.2 | CORREAS
| CORREAS "C" 140/60/20/2,5 | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
| CORREAS 2 "C" 180/70/25/3,2 | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
5.3 | VIGAS METALICAS
| VIGA IPB 140 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| VIGAS MET TIPO 3 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| VIGA PERIMETRAL "UPN" 300 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| VIGA "UPN"160 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| VIGA "UPN" 380 | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| VIGA METALICA DE APEO | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
| CERCHAS 16,60M | HITO 1 MES 4: 40%; HITO 1 MES 5: 40%; HITO 1 MES 6: 10%; HITO 2 MES 7: 10%
5.4 | ALEROS
| MARQUESINA | HITO 4 MES 11: 100%
| ALERO DE SEGURIDAD | HITO 3 MES 10: 100%
| VISERA EN GALERIA | HITO 3 MES 10: 100%
| VISERA EN LATERALES | HITO 3 MES 10: 100%
| VISERA CONTRAFRENTE FUSIL | HITO 3 MES 10: 100%
| VISERA EN MODULOS 10,80 | HITO 3 MES 10: 100%
5.5 | MONTAJE ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10%
5.6 | ESCALERAS
| E01 - ESCALERA METÁLICA SS-PE | HITO 2 MES 7: 100%
| E02 - ESCALERA METÁLICA SS-PE | HITO 2 MES 7: 100%
| E03 - ESCALERA METALICA PB-PE | HITO 2 MES 7: 100%
| E03´-ESCALERA METALICA PB-PE | HITO 2 MES 7: 100%
5.7 | CUBIERTA
| PANEL ACUSTICO TIPO SANDWICH 260MM. CARA EXT. CHAPA E:0,7MM CON PINTURA DE ALTA DURABILIDAD PVDF CON CLEAR COAT COLOR SILVER O BLANCO. CARA INT. CHAPA E:0,6MM MICROPERFORADA.(INCLUYE SUBESTRUCTURA DE SUJECION Y ACCESORIOS) | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
| CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA (INCLUYE AISLACION Y FIJACIONES) | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
6 | MAMPOSTERIA Y TABIQUES
6.1 | T1 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO COMÚN 15MM + EST. 70 MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO COMÚN 15MM | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.2 | T2 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO COMÚN 15MM + EST. 70 MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15MM | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.3 | T3 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15MM + EST. 70 MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15MM | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.4 | T5 - TABIQUE INT. SIMPLE PLACA DE YESO COMUN 15 MM + EST. 70 MM + AISLACION + SIMPLE PLACA DE YESO COMUN 15 MM | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.5 | T6 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO IGNIFUGA 15MM + EST. 70 MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO IGNIFUGA 15MM | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
6.6 | T8 - TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO COMÚN 15MM + DOBLE EST. 70 MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO COMÚN 15MM | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
6.7 | T11 -MEDIO TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15 MM + EST. 70 MM + AISLACION | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
6.8 | T12 - TABIQUE DE BLOQUE DE H° DE 18X18X39 CM RELLENO DE H° | HITO 1 MES 6: 25%; HITO 2 MES 7: 25%; HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%
6.9 | T13 - TABIQUE DOBLE PLACA CEMENTICIA 15MM (AMBOS LADOS) + OSB 15MM+ DOBLE EST. 70MM+ AISLACION + film 200 mic | HITO 3 MES 9: 100%
6.1 | T14 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO COMUN 15MM + DOBLE EST. 70MM + AISLACION+ DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15MM | HITO 3 MES 9: 100%
6.11 | T15 - TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15 MM + DOBLE EST. 70MM + AISLACION + DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15MM | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.12 | T16 -MEDIO TABIQUE INT. DOBLE PLACA DE YESO VERDE 15 MM + DOBLE EST. 70MM + AISLACION | HITO 3 MES 9: 100%
6.13 | R12 - ENCHAPE SIMPLE PLACA COMUN 15MM + EST. PERFIL OMEGA | HITO 2 MES 7: 50%; HITO 2 MES 8: 50%
6.14 | FACHADA - PANEL ACUSTICO DOBLE CIEGO E:400MM. CARA EXT. CHAPA E:0,7MM CON PINTURA PVDF CON CLEAR COAT COLOR SILVER. CARA INT. CHAPA E:0,6MM TABLETEADA (INCLUYE SUBESTRUCTURA DE SUJESION Y ACCESORIOS) | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.15 | FACHADA PANEL POLICARBONATO MULTICELULAR MODELO ARCOPLUS DOBLE CONECTOR 9327 O EQUIVALENTE.(INCLUYE SUBESTRUCTURA DE SUJECION Y ACCESORIOS) | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.16 | FACHADA- PANEL SIMPLE E:40MM. CARA EXT. CHAPA NEGRA E:0,7 MM CON PINTURA DE ALTA DURABILIDAD PVDF. CARA INT. CHAPA GALVANIZADA | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
6.17 | FACHADA PANEL SIMPLE E:40MM CARA EXT. CHAPA COLOR SILVER E:0,7MM CON PINTURA DE ALTA DURABILIDAD PVDF. CARA INT. CHAPA GALVANIZADA | HITO 2 MES 7: 33.33%; HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.34%
7 | AISLACIONES
7.1 | FILM DE POLIETILENO 300 MICRONES | HITO 1 MES 5: 33.33%; HITO 1 MES 6: 33.33%; HITO 2 MES 7: 33.34%
8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
8.1 | CERÁMICO BLANCO 20X20 CM | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
8.2 | R2- REVESTIMIENTO DE MADERA BLANDA TIPO PINO O SIMILAR E: 2" | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
8.3 | R9- TABLERO DE MADERA MDF 18MM ENCHAPADO EN GUATAMBU . TERMINACION NATURAL TIPO BONA | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE CON PENDIENTE SOBRE LOSA, ESP. PROMEDIO: 8CM | HITO 1 MES 5: 33.33%; HITO 1 MES 6: 33.33%; HITO 2 MES 7: 33.34%
9.2 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE CON PENDIENTE SOBRE LOSA, ESP. PROMEDIO: 15 CM - LOCALES HÚMEDOS | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
9.3 | CARPETA IMPERMEABLE E: 2 CM | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
9.4 | SUELOCEMENTO E:15CM | HITO 1 MES 6: 50%; HITO 2 MES 7: 50%
10 | SOLADOS
10.1 | S2 - MOSAICO GRANITICO PULIDO 20X60 CM (COLOR A DEFINIR) | HITO 2 MES 8: 100%
10.2 | S8 - MOSAICO GRANITICO PULIDO 20X20 CM (COLOR A DEFINIR) | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
10.3 | S11 - CEMENTO ALISADO CON JUNTAS C/ 1,80 X 1,80 M | HITO 1 MES 6: 25%; HITO 2 MES 7: 25%; HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%
10.4 | S11 - CEMENTO ALISADO CON JUNTAS C/ 1,80 X 1,80 M CON ACABADO DE RESINA EPOXI (COLOR A DEFINIR) | HITO 2 MES 7: 50%; HITO 2 MES 8: 50%
10.5 | S13 - CEMENTO ALISADO REFORZADO Y COLOREADO | HITO 1 MES 5: 50%; HITO 1 MES 6: 50%
10.6 | S14 - CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y SELLADO CON SILICONA AL SOLVENTE ESP. MINIMO 7CM | HITO 1 MES 5: 100%
10.7 | S19 - MOSAICO GRANITICO GRANALLADO 20X60 CM (COLOR A DEFINIR) | HITO 1 MES 6: 100%
10.8 | S20 - LOSETA CRIBADA TIPO GARDEN BLOCK O EQUIVALENTE (INCLUYE CAMA DE ARENA E;4CM) | HITO 3 MES 9: 100%
10.9 | LOSETA GRANITICA PODOTACTIL | HITO 3 MES 9: 100%
10.1 | CEMENTO ALISADO EN ESCALERA CON ANGULO EN NARIZ | HITO 2 MES 7: 50%; HITO 2 MES 8: 50%
10.11 | VARILLA EN L DE ALUMINIO TIPO ATRIM O EQUIVALENTE | HITO 2 MES 8: 100%
10.12 | SOLIA H° | HITO 2 MES 8: 100%
10.13 | BANQUINAS H° | HITO 2 MES 8: 100%
10.14 | PISO DE HORMIGON H21. TERMINACION LLANEADO CON JUNTAS E:12CM | HITO 2 MES 8: 100%
10.15 | PISO DE HORMIGON H30 C/REFUERZO MALLA 0 8 CADA 20CM. TERMINACION LLANEADO CON JUNTAS E:12CM | HITO 2 MES 7: 100%
10.16 | JUNTA DE DILATACIÓN | HITO 2 MES 7: 25%; HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%
11 | CIELORRASOS
11.1 | C1 - SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE E: 15MM . AISLACIÓN FIELTRO DE LANA DE VIDRIO E: 70MM 14 KG/M2 | HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.33%; HITO 3 MES 10: 33.34%
11.2 | C2 - SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO E: 15MM . AISLACIÓN FIELTRO DE LANA DE VIDRIO E: 70MM 14 KG/M2 | HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.33%; HITO 3 MES 10: 33.34%
11.3 | BUÑA PERIMETRAL DE CIELORRASO | HITO 2 MES 8: 33.33%; HITO 3 MES 9: 33.33%; HITO 3 MES 10: 33.34%
11.4 | C7 - DE CHAPA PERFORADA TIPO SHULMAN DISEÑO 102 O EQUIV. + AISLACIÓN TIPO AKUSTIVER DE ISOVER O EQUIV. | HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%; HITO 4 MES 11: 25%
11.5 | C8 - CIELORRASO ACUSTICO TIPO ANDINA ISOCUSTIC DE ISOVER O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO | HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%; HITO 4 MES 11: 25%
12 | CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS
12.1 | CERRAMIENTOS | HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%; HITO 4 MES 11: 25%
12.2 | CARPINTERIAS | HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%; HITO 4 MES 11: 25%
12.3 | HERRERÍAS | HITO 4 MES 11: 100%
13 | INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
13.1 | INFRAESTRUCTURA CLOACAL |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
13.2 | INFRAESTRUCTURA PROVISION DE AGUA |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
13.3 | DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
13.4 | INSTALACIÓN AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE | HITO 1 MES 6: 25%; HITO 2 MES 7: 25%; HITO 2 MES 8: 25%; HITO 3 MES 9: 25%
13.5 | INSTALACION CONTRA INCENDIO | HITO 1 MES 6: 20%; HITO 2 MES 7: 20%; HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
13.6 | EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS | HITO 1 MES 6: 20%; HITO 2 MES 7: 20%; HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
14.1 | MEDIA TENSION | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.2 | TABLEROS DE B.T. | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.3 | RAMALES e INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ, | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.4 | BANDEJAS PORTACABLES | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.5 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.6 | PUESTA A TIERRA Y PROTECC. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.7 | EQUIPOS | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
14.8 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
14.9 | RED DE DATOS Y TELEFONIA E INFRAESTRUCTURA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS | HITO 1 MES 4: 16.66%; HITO 1 MES 5: 16.66%; HITO 1 MES 6: 16.67%; HITO 2 MES 7: 16.67%; HITO 2 MES 8: 16.67%; HITO 3 MES 9: 16.67%
14.1 | DETECCIÓN DE INCENDIO | HITO 1 MES 6: 15%; HITO 2 MES 7: 15%; HITO 2 MES 8: 15%; HITO 3 MES 9: 15%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
14.11 | CONTROL DE ACCESOS | HITO 1 MES 6: 15%; HITO 2 MES 7: 15%; HITO 2 MES 8: 15%; HITO 3 MES 9: 15%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
14.12 | CCTV | HITO 1 MES 6: 15%; HITO 2 MES 7: 15%; HITO 2 MES 8: 15%; HITO 3 MES 9: 15%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
15 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA
15.1 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | HITO 1 MES 4: 15%; HITO 1 MES 5: 15%; HITO 1 MES 6: 15%; HITO 2 MES 7: 15%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
16 | ASCENSORES
16.1 | A1 | HITO 2 MES 7: 20%; HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 3 MES 10: 20%; HITO 4 MES 11: 20%
16.2 | A2 | HITO 2 MES 7: 20%; HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 3 MES 10: 20%; HITO 4 MES 11: 20%
16.3 | VARIOS | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
17 | EQUIPAMIENTO
17.1 | BOLARDO TIPO BALA (INCLUTE BASE) | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
18 | PINTURA
18.1 | PINTURA LÁTEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO | HITO 4 MES 11: 100%
18.2 | PINTURA LÁTEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
18.3 | PINTURA INTERIOR LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO TIPO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 3 MES 10: 20%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
18.4 | PINTURA INTERIOR SINTÉTICA LAVABLE COLOR BLANCO TIPO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | HITO 3 MES 9: 25%; HITO 3 MES 10: 25%; HITO 4 MES 11: 25%; HITO 5 MES 12: 25%
18.5 | PINTURA EXTERIOR LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO TIPO PLAVICON O EQUIVALENTE | HITO 3 MES 10: 50%; HITO 4 MES 11: 50%
18.6 | ACEITE DE LINO | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
18.7 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUES TIPO PLAVICON O EQUIVALENTE | HITO 2 MES 8: 100%
18.8 | PINTURA SILICONADA SOBRE H° VISTO | HITO 2 MES 8: 20%; HITO 3 MES 9: 20%; HITO 3 MES 10: 20%; HITO 4 MES 11: 20%; HITO 5 MES 12: 20%
18.9 | PINTURA INTUMESCENTE FR60 TIPO FIRECOAT DE CREIZET O EQUIVALENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA | HITO 4 MES 11: 50%; HITO 5 MES 12: 50%
18.1 | DEMARCACION DE BICISENDA EXISTENTE - SIMBOLOGIA | HITO 5 MES 12: 100%
18.11 | DEMARCACION DE BICISENDA EXISTENTE - LINEAS DELIMITADORAS | HITO 5 MES 12: 100%
18.12 | ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS | HITO 2 MES 8: 50%; HITO 3 MES 9: 50%
19 | PAISAJISMO
19.1 | TALA, RETIRO Y TRANSPLANTE DE VEGETACION EXISTENTE EN VEREDA | HITO 1 MES 3: 50%; HITO 1 MES 4: 50%
19.2 | ÁRBOLES | HITO 5 MES 12: 100%
19.3 | HERBÁCEAS | HITO 5 MES 12: 100%
19.4 | CÉSPED | HITO 5 MES 12: 100%
19.5 | SUSTRATOS | HITO 3 MES 9: 33.33%; HITO 3 MES 10: 33.33%; HITO 4 MES 11: 33.34%
19.6 | TUTORES | HITO 5 MES 12: 100%
20 | VARIOS
20.1 | ANDAMIOS | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
20.2 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
20.3 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  | HITO 1 |  |  |  |  | HITO 2 |  | HITO 3 |  | HITO 4 | HITO 5
HITO 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIÓN
HITO 2 - FINAL DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
HITO 3 - FINAL DE MAMPOSTERIA Y TABIQUES
HITO 4- FINAL DE CARPINTERIAS
HITO 5- FINAL DE OBRA
OBRA: "Edificio Nueva Sede - Centro Deportivo de Tiro" - EDIFICIO QUINCHO
ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | MES 1: 100%
1.2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS | MES 1: 100%
2 | DOCUMENTACIÓN
2.1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | MES 1: 100%
2.2 | DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | MES 1: 100%
2.3 | DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | MES 1: 50%; MES 4: 50%
2.4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | MES 4: 100%
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3.1 | EXCAVACION MECANICA PLATEA | MES 1: 100%
3.2 | EXCAVACION MANUAL PLATEA | MES 1: 100%
3.3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TOSCA | MES 1: 100%
3.4 | RETIRO DE EXCEDENTES | MES 1: 100%
4 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
4.1 | FUNDACIONES | MES 1: 100%
4.2 | PLATEA DE HORMIGÓN | MES 1: 50%; MES 2: 50%
4.3 | TALÓN DE HORMIGÓN Y ENCADENADO PERIMETRAL | MES 2: 100%
4.4 | RELLENO COLUMNAS METÁLICAS | MES 2: 100%
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.1 | COLUMNAS METALICAS 160/160/4 | MES 2: 100%
5.2 | COLUMNAS METALICAS 180/160/4 | MES 2: 100%
5.3 | VIGA UPN260 | MES 2: 100%
5.4 | CORREAS "C"140/60/20/2.5 | MES 2: 100%
5.5 | CORREA ESTRUCTURAL 100x50x15 E: 3,2 MM | MES 2: 100%
5.6 | CORREA ESTRUCTURAL 160x80x50 E: 3,2 MM | MES 2: 100%
5.7 | PERFIL L 65x65 MM | MES 2: 100%
5.8 | PERFIL L 70x70 MM | MES 2: 100%
5.9 | PERFIL L 75x60 MM | MES 2: 100%
5.1 | CUPERTINA DE CHAPA PREPINTADA COLOR NEGRO E: 0,7 MM | MES 2: 100%
5.11 | CANALETA GALVANIZADA (INCLUIDAS BABETAS) | MES 2: 100%
5.12 | BULONES DE ANCLAJE, PLANTILLAS Y PLACAS DE ANCLAJE | MES 2: 100%
5.13 | MONTAJE ESTRUCTURA METALICA | MES 2: 100%
5.14 | CUBIERTA SUPERIOR MEDIO PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 40 MM TIPO MEGASYSTEM LITE DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR NEGRO. CARA INT. FOIL DE POLIPROPILENO | MES 3: 100%
5.15 | CIERRE LATERAL DE CUBIERTA: PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 80 MM TIPO MEGASYSTEM LITE DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR NEGRO. CARA INT. FOIL DE POLIPROPILENO | MES 3: 100%
5.16 | CAÑO 70X70X1.6 MM PARA SOPORTE DE MESADAS Y ACCESORIOS DISCAP. | MES 3: 100%
6 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
6.1 | TQ1- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM | MES 3: 100%
6.2 | TQ2 a- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.3 | TQ2 b- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.4 | TQ3 a - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.5 | TQ3 b- TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.6 | TX4 a - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO DE YESO COMUN DE 15MM INT Y PLACA OSB + PLACA SUPERBOARD EXT + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.7 | TX4 b - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO DE YESO VERDE DE 15MM INT Y PLACA OSB + PLACA SUPERBOARD EXT + AISLACIÓN | MES 3: 100%
7 | AISLACIONES
7.1 | PIR INYECTADO E: 40mm EN CANALETA | MES 4: 100%
7.2 | JUNTA ESTANCA EPDM | MES 3: 100%
7.3 | MEMBRANA HIDROFUGA E: 5 MM sobre contrapiso | MES 4: 100%
7.4 | AISLACION HIDROFUGA E: 5 MM sobre platea | MES 2: 100%
7.5 | MEMBRANA DE AISLACIÓN DE PVC bajo platea | MES 2: 100%
8 | REVESTIMIENTOS
8.1 | CERÁMICO BLANCO 20X20 CM | MES 4: 100%
8.2 | LADRILLO REFRACTARIO | MES 4: 100%
8.3 | CHAPA MINIWAVE PREPINTADA INC ESTRUCTURA DE FIJACION SOBRE TABIQUES , CIELORRASOS Y CARPINTERIAS EXT | MES 4: 100%
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 | CONTRAPISO SOBRE PLATEA E: 25 CM | MES 3: 100%
9.2 | CARPETA DE NIVELACIÓN E: 20 MM | MES 3: 100%
9.3 | CARPETA IMPERMEABILIZANTE LOCALES HÚMEDOS | MES 3: 100%
10 | SOLADOS
10.1 | S1 - PISO DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO | MES 4: 100%
11 | CIELORRASOS
11.1 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO COMUN 15MM | MES 4: 100%
11.2 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 15MM | MES 4: 100%
11.3 | CIELORRASO SUSPENDIDO DOBLE PLACA DE SUPERBOARD 15MM | MES 4: 100%
11.4 | BUÑAS CIELORRASO | MES 4: 100%
12 | CARPINTERIAS Y HERRERÍAS
12.1 | PUERTAS DE CHAPA | MES 4: 100%
12.2 | PUERTAS DE MADERA | MES 4: 100%
12.3 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO | MES 4: 100%
13 | INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
13.1 | CLOACAL Y PLUVIAL | MES 2: 33.33%; MES 3: 33.33%; MES 4: 33.34%
13.2 | AGUA FRÍA Y CALIENTE | MES 2: 33.33%; MES 3: 33.33%; MES 4: 33.34%
13.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO | MES 4: 100%
13.4 | EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS | MES 4: 100%
14 | INSTALACION ELECTRICA
14.1 | TABLEROS DE B.T. | MES 2: 50%; MES 3: 50%
14.2 | RAMALES e INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ, | MES 3: 100%
14.3 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES | MES 3: 50%; MES 4: 50%
14.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | MES 4: 100%
15 | INSTALACION TERMOMECÁNICA Y VENTILACIÓN
15.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | MES 3: 50%; MES 4: 50%
15.2 | EXTRACCIÓN | MES 4: 100%
16 | PINTURA
16.1 | PINTURA INTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO DE SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | MES 4: 100%
16.2 | PINTURA EXTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO DE SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | MES 4: 100%
16.3 | PINTURA LATEX INTERIOR PARA CIELORASOS | MES 4: 100%
16.4 | PINTURA LATEX INTERIOR ANTIHONGOS PARA CIELORASOS | MES 4: 100%
16.5 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS | MES 4: 100%
17 | VARIOS
17.1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | MES 1: 25%; MES 2: 25%; MES 3: 25%; MES 4: 25%
17.2 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | MES 1: 25%; MES 2: 25%; MES 3: 25%; MES 4: 25%
| HITO 1: FINAL ESTRUCTURA RESISTENTE | MES 3: HITO 1; MES 5: HITO 2
HITO 2: FINAL DE OBRA
OBRA: "Edificio Nueva Sede - Centro Deportivo de Tiro" - EDIFICIO ANEXO
ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | MES 1: 100%
1.2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS | MES 1: 100%
2 | DOCUMENTACIÓN
2.1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | MES 1: 100%
2.2 | DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | MES 1: 100%
2.3 | DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | MES 1: 50%; MES 5: 50%
2.4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | MES 5: 100%
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3.1 | RETIRO DE CAPA VEGETAL E: 15CM | MES 1: 100%
3.2 | EXCAVACION MECANICA PLATEA | MES 1: 100%
3.3 | EXCAVACION MANUAL PLATEA | MES 1: 100%
3.4 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TOSCA | MES 1: 100%
3.5 | RETIRO DE EXCEDENTES | MES 1: 100%
3.6 | RETIRO DE FAROLAS PARA SU RECOLOCACION | MES 1: 100%
4 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
4.1 | FUNDACIONES | MES 1: 100%
4.2 | PLATEA DE HORMIGÓN | MES 1: 50%; MES 2: 50%
4.3 | TALÓN DE HORMIGÓN Y ENCADENADO PERIMETRAL | MES 2: 100%
4.4 | RELLENO COLUMNAS METÁLICAS | MES 2: 100%
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.1 | COLUMNAS METALICAS 160/160/4 | MES 2: 100%
5.2 | COLUMNAS METALICAS 180/160/4 | MES 2: 100%
5.3 | VIGA UPN 260 | MES 2: 100%
5.4 | CORREAS "C"140/60/20/2.5 | MES 2: 100%
5.5 | CORREA ESTRUCTURAL 100x50x15 E: 3,2 MM | MES 2: 100%
5.6 | CORREA ESTRUCTURAL 160x80x50 E: 3,2 MM | MES 2: 100%
5.7 | PERFIL L 65x65 MM | MES 2: 100%
5.8 | PERFIL L 70x70 MM | MES 2: 100%
5.9 | PERFIL L 75x60 MM | MES 2: 100%
5.1 | CUPERTINA DE CHAPA PREPINTADA COLOR NEGRO E: 0,7 MM | MES 2: 100%
5.11 | CANALETA GALVANIZADA (INCLUIDAS BABETAS) | MES 2: 100%
5.12 | BULONES DE ANCLAJE, PLANTILLAS Y PLACAS DE ANCLAJE | MES 2: 100%
5.13 | MONTAJE ESTRUCTURA METALICA | MES 2: 100%
5.14 | CUBIERTA SUPERIOR MEDIO PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 40 MM TIPO MEGASYSTEM LITE DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR NEGRO. CARA INT. FOIL DE POLIPROPILENO | MES 3: 100%
5.15 | CIERRE LATERAL DE CUBIERTA: PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 80 MM TIPO MEGASYSTEM LITE DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR NEGRO. CARA INT. FOIL DE POLIPROPILENO | MES 3: 100%
5.16 | CAÑO 70X70X1.6 MM PARA SOPORTE DE MESADAS Y ACCESORIOS DISCAP. | MES 3: 100%
6 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
6.1 | TX1- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM | MES 3: 100%
6.2 | TX2 a- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.3 | TX2 b- TABIQUE DE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.4 | TX3 a - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.5 | TX3 b- TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO VERDE 15MM + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.6 | TX4 a - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO DE YESO COMUN DE 15MM INT Y PLACA OSB + PLACA SUPERBOARD EXT + AISLACIÓN | MES 3: 100%
6.7 | TX4 b - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO DE YESO VERDE DE 15MM INT Y PLACA OSB + PLACA SUPERBOARD EXT + AISLACIÓN | MES 3: 100%
7 | AISLACIONES
7.1 | PIR INYECTADO E: 40mm EN CANALETA | MES 4: 100%
7.2 | JUNTA ESTANCA EPDM | MES 3: 100%
7.3 | MEMBRANA HIDROFUGA E: 5 MM sobre contrapiso | MES 4: 100%
7.4 | AISLACION HIDROFUGA E: 5 MM sobre platea | MES 2: 100%
7.5 | MEMBRANA DE AISLACIÓN DE PVC bajo platea | MES 2: 100%
8 | REVESTIMIENTOS
8.1 | CERÁMICO BLANCO 20X20 CM | MES 4: 100%
8.2 | LADRILLO REFRACTARIO | MES 4: 100%
8.3 | CHAPA MINIWAVE PREPINTADA INC ESTRUCTURA DE FIJACION SOBRE TABIQUES , CIELORRASOS Y CARPINTERIAS EXT | MES 4: 100%
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 | CONTRAPISO SOBRE PLATEA E: 25 CM | MES 3: 100%
9.2 | CARPETA DE NIVELACIÓN E: 20 MM | MES 3: 100%
9.3 | CARPETA IMPERMEABILIZANTE LOCALES HÚMEDOS | MES 3: 100%
10 | SOLADOS
10.1 | S1 - PISO DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO | MES 4: 100%
11 | CIELORRASOS
11.1 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO COMUN 15MM | MES 5: 100%
11.2 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 15MM | MES 5: 100%
11.3 | CIELORRASO SUSPENDIDO DOBLE PLACA DE SUPERBOARD 15MM | MES 5: 100%
11.4 | BUÑAS CIELORRASO | MES 5: 100%
12 | CARPINTERIAS Y HERRERÍAS
12.1 | PUERTAS DE CHAPA | MES 5: 100%
12.2 | PUERTAS DE MADERA | MES 5: 100%
12.3 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO | MES 5: 100%
12.4 | HERRERÍAS | MES 5: 100%
13 | INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
13.1 | CLOACAL Y PLUVIAL | MES 2: 33.33%; MES 3: 33.33%; MES 4: 33.34%
13.2 | AGUA FRÍA Y CALIENTE | MES 2: 33.33%; MES 3: 33.33%; MES 4: 33.34%
13.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO | MES 4: 100%
13.4 | EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS | MES 4: 100%
14 | INSTALACION ELECTRICA
14.1 | TABLEROS DE B.T. | MES 2: 50%; MES 3: 50%
14.2 | RAMALES e INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ, | MES 3: 100%
14.3 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES | MES 3: 50%; MES 4: 50%
14.4 | INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES | MES 4: 100%
14.5 | ILUMINACION Y ARTEFACTOS | MES 4: 100%
15 | INSTALACION TERMOMECÁNICA Y VENTILACIÓN
15.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | MES 4: 50%; MES 5: 50%
15.2 | EXTRACCIÓN | MES 5: 100%
16 | PINTURA
16.1 | PINTURA INTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO DE SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | MES 5: 100%
16.2 | PINTURA EXTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO DE SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | MES 5: 100%
16.3 | PINTURA LATEX INTERIOR PARA CIELORASOS | MES 5: 100%
16.4 | PINTURA LATEX INTERIOR ANTIHONGOS PARA CIELORASOS | MES 5: 100%
16.5 | DEMARCACIÓN HORIZONTAL A LA CAL EN CANCHAS | MES 5: 100%
16.6 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS | MES 5: 100%
17 | PARQUIZACIÓN
17.1 | TALA Y RETIRO DE ARBOLES | MES 1: 100%
17.2 | TRASPLANTE DE ARBOLES | MES 1: 50%; MES 2: 50%
17.3 | PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATO VERDE | MES 3: 34%; MES 4: 33%; MES 5: 33%
18 | VARIOS
18.1 | RECOLOCACION ARCOS EXISTENTES | MES 5: 100%
18.2 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | MES 1: 20%; MES 2: 20%; MES 3: 20%; MES 4: 20%; MES 5: 20%
18.3 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | MES 1: 20%; MES 2: 20%; MES 3: 20%; MES 4: 20%; MES 5: 20%
|  |  |  | HITO 1 |  |  | HITO 2
HITO 1: FINAL ESTRUCTURA RESISTENTE
HITO 2: FINAL DE OBRA