## PLANILLA DE COTIZACION
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLANILLA DE COTIZACION
OBRA: DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION DE FACHADA AV. ALTE. BROWN Y PILCOMAYO
UBICACIÓN: Av. Alte. Brown y Pilcomayo |  | Plazo obra (días): 60 días
Superficie: 412 m2 |  | Fecha de confección:
| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO | INC
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | TRAMITES Y PERMISOS | GL | 1 |  | 0
1.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO DE OBRA | ML | 80 |  | 0
1.3 | PROVISIÓN MONTAJE DE CARTEL DE OBRA | U | 1 |  | 0
1.4 | REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRÍA Y CATEOS | GL | 1 |  | 0
1.5 | ESTUDIOS PREVIOS DE SUELOS | GL | 1 |  | 0
1.6 | DOCUMENTACIÓN GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO | GL | 1 |  | 0
1.7 | DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE PREDIO | GL | 1 |  | 0
1.8 | BAÑOS QUÍMICOS | DÍAS | 60 |  | 0
1.9 | PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | GL | 1 |  | 0
1.10 | APUNTALAMIENTOS (MUROS Y CUBIERTA) | GL | 1 |  | 0
1.11 | VIGILANCIA NOCTURNA | GL | 1 |  | 0
2.0 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | RETIRO DE PORTON CORREDIZO DE CHAPA EXISTENTE | U | 2 |  | 0
2.2 | DEMOLICIÓN TOTAL DE SECTOR "A" (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 162 |  | 0
2.3 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MAMPOSTERIA | M3 | 37.98 |  | 0
2.4 | RECORTE Y DESMONTE PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE | GL | 1 |  | 0
2.5 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE H° A° | M3 | 7.65 |  | 0
2.6 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO | M2 | 18 |  | 0
2.7 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE GABINETES DE GAS Y ELECTRICIDAD | GL | 1 |  | 0
3.0 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE FUNDACIÓN | M3 | 1.9 |  | 0
3.2 | POZO PARA PILOTÍN Ø20CM PROFUNDIDAD 1,5 m | U | 19 |  | 0
4.0 | HORMIGONES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | PILOTÍN DE HORMIGÓN ARMADO Ø20 CM PROFUNDIDAD 1,5 m | ML | 28.5 |  | 0
4.2 | VIGA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO EN FACHADA 20X25 cm | M3 | 2.7 |  | 0
4.3 | VIGA DE ENCADENADO EN FACHADA - BLOQUE DE HORMIGÓN "U" | ML | 42 |  | 0
4.4 | HORMIGON H8 PARA CONTRAPISO esp=12cm | M2 | 31.37 |  | 0
4.5 | HORMIGON H21 PARA RAMPA VEHICULAR | M2 | 0.76 |  | 0
5.0 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PORTANTE 20CMX20CMX40CM | M2 | 104 |  | 0
5.2 | REVOQUE GRUESO (INTERIOR) | M2 | 25.26 |  | 0
5.3 | REVOQUE FINO A LA CAL (INTERIOR) | M2 | 25.26 |  | 0
5.4 | NICHO PARA MEDIDOR DE GAS (INCLUYE GABINETE METÁLICO) | GL | 1 |  | 0
6.0 | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | SOLADO INTERIOR (ÍDEM EXISTENTE) | M2 | 12 |  | 0
7.0 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | BABETAS EN CUBIERTA (INCLUYE ELEMENTOS DE ZINGUERÍA) | ML | 12 |  | 0
8.0 | AISLACIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | REVOQUE HIDRÓFUGO | M2 | 25.26 |  | 0
8.2 | CAJÓN HIDRÓFUGO | ML | 36 |  | 0
9.0 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | TRASLADO DE MEDIDOR DE AGUA (INCLUYE CAJA DE AMURE) | GL | 1 |  | 0
10.0 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | TRASLADO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE GABINETE) | GL | 1 |  | 0
10.2 | PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y ARMADO DE TABLERO GENERAL | U | 1 |  | 0
10.3 | BOCAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PROVISIÓN DE CAÑERÍA LIBRE, CAJAS DE PASE Y GABINETES PARA TABLEROS, 220W + CORRIENTES DÉBILES) | U | 3 |  | 0
11.0 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE ABRIR PARA ACCESO VEHICULAR (INCLUYE ESTRUCTURA) | U | 1 |  | 0
12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | LÁTEX EN MUROS INTERIORES | M2 | 28 |  | 0
12.2 | IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA BLOQUES DE HORMIGON | M2 | 208 |  | 0
13.0 | VARIOS - TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1 |  | 0
13.2 | PLANOS CONFORME A OBRA | GL | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0%